## Matriz de riesgos
ID | Tipo de riesgo | Riesgo identificado | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación | Responsable | Acción
R01 | Producto | Fallos en gestión de usuarios (Admin) | Roles o permisos incorrectos pueden otorgar accesos indebidos o restringir funciones críticas. | Alta | Alto | Crítico | Pruebas funcionales y de seguridad; revisión de roles antes del despliegue. | QA / Dev | Transferir
R02 | Producto | Inconsistencia de datos entre módulos (PIM, Leave, Time) | Desincronización de datos personales y laborales afecta reportes y nómina. | Media | Alto | Alto | Pruebas de integración tanto desarrollo como qa | QA / Dev
R03 | Producto | Errores en cálculos de licencias (Leave) | Días de licencia mal calculados afectan confianza del usuario y políticas de HR. | Alta | Alto | Crítico | Pruebas de valores límite y regresión tras cada cambio, pruebas unitarias | QA / Dev
R04 | Producto | Cálculo erróneo en evaluaciones de desempeño (Performance) | Evaluaciones con puntajes incorrectos pueden afectar decisiones laborales. | Media | Alto | Alto | Pruebas funcionales, de integración y regresión. | QA / Dev
R05 | Producto | Pérdida o duplicidad de candidatos (Recruitment) | Fallos en flujo de reclutamiento provocan errores en selección de personal. | Media | Medio | Medio | Pruebas de transición de estados y smoke test post-deploy, También tener reglas de negocio claras | QA /Dev
R06 | Producto | Ingreso de datos inválidos por empleados (My Info) | Información incorrecta (números, emails) impacta reportes. | Alta | Medio | Alto | Pruebas de validación de datos y clases de equivalencia. | QA /Dev
R07 | Producto | Dashboards con datos desactualizados | Indicadores erróneos afectan decisiones de gestión. | Media | Alto | Alto | Pruebas de integración y regresión de servicios de datos. | QA / Dev
R08 | Producto | Fallos en respaldo o restauración (Maintenance) | Pérdida total o parcial de información en operaciones de mantenimiento. | Baja | Alto | Alto | Pruebas de seguridad y recuperación; validación post-restore. | QA / Infraestructura
R09 | Producto | Lentitud o errores en búsquedas (Directory) | Afecta usabilidad y experiencia del usuario. | Media | Medio | Medio | Pruebas de rendimiento y regresión. | QA /Dev /Arq
R10 | Producto | Errores en publicaciones internas(Buzz) | Problemas en carga o visibilidad de posts reducen adopción de la herramienta. | Baja | Medio | Medio | Pruebas funcionales y de usabilidad. | QA
R11 | Producto | Dificultad de mantenimiento de funcionalidades | Dificultad para mantener el código usando buenas practicas, debido a codigo legacy | Medio | Medio | Medio | Revisión de funcionalides que poseen código legacy | Dev
R12 | Producto | Fugas de información sensible | Posible hackeo o fuga de información sensible | Medio | Alto | Alto | Pruebas de seguridad | Dev/ QA / arq
R13 | Proyecto | Falta de tiempo para pruebas de regresión completas | Cambios frecuentes y entregas cortas reducen cobertura de pruebas. | Alta | Alto | Crítico | Priorización basada en riesgo y automatización de regresión. | Líder QA
R14 | Proyecto | Recursos limitados del equipo QA | Poca disponibilidad de testers afecta la profundidad de las pruebas. | Media | Alto | Alto | Redistribución de tareas, apoyo de automatización y control de alcance. | Líder QA / PM
R15 | Proyecto | Retrasos en la entrega de entornos, desarrollos o datos de prueba | La falta de ambientes, desarrollos a tiempo o datos realistas retrasa el ciclo de validación. | Media | Medio | Medio | Planificar preparación de datos, fechas de entrega y ambientes en etapas tempranas | QA / Dev / Arq
R16 | Proyecto | Cambios de requerimientos durante pruebas | Cambios no controlados impactan planificación y cobertura. | Alta | Medio | Alto | Control de cambios formal; trazabilidad de requerimientos vs. pruebas. | PM / QA
R17 | Proyecto | Falta de comunicación entre QA y desarrollo | Los defectos se detectan tarde o se repiten en versiones posteriores. | Media | Alto | Alto | Reuniones de sincronización y gestión ágil de defectos. | QA / Dev
R18 | Proyecto | Dependencia de pruebas manuales | Alta carga de esfuerzo y mayor riesgo de error humano. | Media | Alto | Alto | Implementar automatización progresiva para casos críticos y regresión. | QA
R19 | Proyecto | Documentación insuficiente de pruebas | Dificulta la repetibilidad y trazabilidad de resultados. | Media | Medio | Medio | Mantener repositorio de pruebas actualizado y versionado. | QA
R20 | Proyecto | Baja disponibilidad del team de producto para aclarar funcionamientos | Devs y QA sin dudas resueltas en poco tiempo por baja disponilidad del team de producto | Media | Alto | Alto | Mantener comunicación constante con producto y en las ceremonias de refinamiento, tratar de llevar todas las dudas | PM / QA /Dev
R21 | Proyecto | Incapacidad de algún integrante del equipo | Usuario del proyecto no disponible | Media | Alto | Alto | Mantener a todos los roles informados de los procesos, por si es necesario algun reemplazo | Todo el equipo